Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя школа № 6»**

**(МБОУ «СШ № 6»)**

385002, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Комсомольская, 276

т. 52-18-81, 52-49-26, Е-mail: ou6\_maykop@mail.ru

ИНН/КПП 0105033902/010501001, ОКПО 24439284, ОГРН 1020100709397.

|  |
| --- |
|  |

**П Р И К А З**

**от 10.09.2018г. № 282**

Об утверждении «Дорожной карты» по подготовке

и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в МБОУ «СШ № 6» в 2018-2019 учебном году.

 С целью организованной подготовки выпускников IX, XIклассов общеобразовательных организаций г. Майкопа к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019году, руководствуясь приказом КО от 06.08.2018г. № 513а «Об утверждении «Дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации общеобразовательных организаций г. Майкопа по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году»

приказываю:

1.Утвердить «Дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году (приложение № 1).

2. Лопатиной В.Л., заместителю директора по УВР довести информацию до руководителей ШМО естественно-математического цикла Силюк Е.В. и учителей словесников Хачатрян Т.К.

3. Шевоцуковой М.Н., заместителю директора по УВР обеспечить размещение «Дорожной карты» по подготовке к ГИА-2019 на сайте школы.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СШ № 6» А.С. Ивахненко

Ознакомлены:

Лопатина В.Л. Силюк Е.В.

Хачатрян Т.К. Шевоцукова М.Н.

Москаленко Н.С.

Приложение № 1 к приказу по

МБОУ «СШ № 6» от 10.09.2018г. № 282

**«Дорожная карта» по организации и проведению ГИА по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2018 году*** |
| 1.1. | Подготовка аналитических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году  | август 2018 г. | Лопатина В.Л. |
| 1.2. | Анализ итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на августовском педагогическом совете. | август 2018 г. | Лопатина В.Л. |
| 1.3. | Анализ итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на ШМО. | август-сентябрь 2018г. | Силюк Е.В.Хачатрян Т.К. |
| ***II. Меры по повышению качества преподавания предметов*** |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам. | август 2018 г.,в течение учебного года | Лопатина В.Л.Руководители ШМО: Силюк Е.В., Хачатрян Т.К.Учителя - предметники |
| 2.2. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся в МБОУ «СШ № 6» к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | сентябрь 2018 г. | Лопатина В.Л.Силюк Е.В., Хачатрян Т.К. |
| 2.3. | Организация работы по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | в течение учебного года | Лопатина В.Л.Руководители ШМО: Силюк Е.В., Хачатрян Т.К.Учителя - предметники |
| 2.4. | Разработка отдельных планов в МБОУ «СШ № 6» по подготовке к ГИА обучающихся «группы риска» по предметам | октябрь 2018 г. | Лопатина В.Л.Учителя-предметники |
| 2.5. | Разработка отдельных планов МБОУ «СШ № 6» по подготовке к ГИА обучающихся, мотивированных на высокий результат  | ноябрь 2018 г. | Лопатина В.Л.Учителя-предметники |
| 2.6 | Участие в реализации мероприятий «Программы повышения качества образования для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2019 годы» | сентябрь 2018 г. – август 2019 г. | Лопатина В.Л. педагогический состав МБОУ «СШ № 6» |
| ***III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году: – об утверждении комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся МБОУ «СШ№ 6» к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;- о назначении ответственных лиц за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения и проведения ГИА;- об организации работы телефонов «горячей линии». | сентябрь – октябрь 2018 г. | Лопатина В.Л.Шевоцукова М.Н. |
| 3.2. | Изучение документов по нормативно-правовому и методическому сопровождению проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, разработанных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. | по мере поступления | Лопатина В.Л.,Кл.рук. Москаленко Н.С. |
| 3.3. | Приведение школьной базы нормативных документов в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных, региональных и муниципальных нормативных документов | Лопатина В.Л. |
| ***IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 4.1. | Участие в обучающих семинарах для участников ГИА-9 (с последующим тестированием):- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ (по предметам информатика и иностранный язык);- руководителей ОО, на базе которых будет организован ППЭ | декабрь 2018 г.- апрель 2019 г. | Лопатина В.Л. |
| 4.2. | Участие в обучающих семинарах для членов предметных комиссий по вопросам проверки контрольных, диагностических работ и репетиционных экзаменов выпускников IX, XI классов | февраль-апрель 2019 г. | Лопатина В.Л. |
| ***V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 5.1. | Сбор предварительной информации об участниках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году из числа:- выпускников текущего учебного года;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;- обучающиеся СПО. | октябрь – декабрь 2018 г. | Лопатина В.Л.Москаленко Н.С. |
| 5.2. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | декабрь 2018 г., февраль, май 2019 г. | Лопатина В.Л. |
| 5.3. | Формирование школьной базы данных по участникам ГИА-9 и ГИА-11 | Январь-февраль 2019 г. | Лопатина В.Л.Шевоцукова М.Н. |
| 5.4. | Участие выпускников в городских диагностических работах и репетиционных экзаменах по отдельным предметам, а также во Всероссийских проверочных работах и Национальном исследовании качества образования; проведение анализа их результатов. | по утвержденному графику | Лопатина В.Л.Руководители ШМО: Силюк Е.В., Хачатрян Т.К.Учителя - предметники |
| 5.5. | Участие в совещаниях с заместителями руководителей по УВР по вопросам организации и подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  ежеквартально | Лопатина В.Л. |
| 5.6. | Проведение мониторинга по школе:- движения контингента обучающихся;- учебных достижений обучающихся;- информационного сопровождения ГИА; | в течение учебного года | Лопатина В.Л.Москаленко Н.С. |
| 5.7. | Участие в ГИА для выпускников IX и XI классов в основной период и резервные дни. | декабрь 2018 г. - июнь 2019 г. | Лопатина В.Л.Москаленко Н.С. |
| 5.8.. | Подготовка аналитического отчета по организации и проведению ГИА 2019 | август 2019 г. | Лопатина В.Л. |
| ***VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта МБОУ «СШ № 6», в том числе:- объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап);- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период);- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период);- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период)  | сентябрь 2018 г. - май 2019гдо 1 декабря 2018 г.до 14 февраля 2019 г.до 14 февраля 2019 г.до 26 апреля 2019 г.до 26 февраля 2019 г. | Лопатина В.Л.Москаленко Н.С.Шевоцукова М.Н. |
| 6.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2018 г. | Лопатина В.Л.Шевоцукова М.Н. |
| 6.3. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки ГИА-9 и ГИА-11* федеральными;
* региональными;
* муниципальным.
 | сентябрь 2018 г. - июнь 2019 г. | Лопатина В.Л.Шевоцукова М.Н. |
| 6.4. | Оформление информационных стендов в МБОУ «СШ № 6» по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году; регулярное размещение на них соответствующей информации  | октябрь 2018 – май 2019 г. | Лопатина В.Л.Москаленко Н.С.Учителя-предметники |
| 6.5. | Участие в родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019, проводимых на уровне муниципалитета. | январь-февраль 2019г. | Москаленко Н.С. |
| 6.6. | Организация и проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году  | октябрь 2018г. – май 2019 г. | Москаленко Н.С.Лопатина В.Л. |
| 6.7. | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11:- выпускников IX и XI классов;- родителей (законных представителей);- учителей-предметников | в течение учебного года | Бегдаш Е.А. |
| 6.8. | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА | март 2019 г. | Бегдаш Е.А. |
| 6.9. | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации | май 2019 г. | Ивахненко А.С. |
| ***VII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 7.1. | Изучение деятельности МБОУ «СШ № 6»по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 | февраль – март 2019г. | Ивахненко А.С. |
| 7.2. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11  | декабрь 2018, апрель – май 2019 г. | Ивахненко А.С. |
| 7.3. | Мониторинг учебных достижений обучающихся общеобразовательных организаций, претендующих на получение аттестата с отличием. | март 2019 г. | Ивахненко А.С.Руководители ШМО: Силюк Е.В., Хачатрян Т.К. |
| 7.4. | Контроль за организацией психологического сопровождения выпускников IX и XI классов | май-июнь 2019 г. | Ивахненко А.С.Лопатина В.Л. |
| 7.5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году; размещение соответствующей информации на сайте школы.  | декабрь 2018 -май 2019 г. | Ивахненко А.С. |
| 7.6. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА в 2019 году | сентябрь – октябрь 2018 г.март – апрель 2019 г.май – июнь 2019 г. | Ивахненко А.С. |