«Утверждаю»

Директор МБОУ «СШ № 6»

М.Н. Шевоцукова

Приказ № 297 от 26.10. 2022г.

**«Дорожная карта» по организации и участию в ГИА по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования МБОУ «СШ № 6» в 2022-2023 учебном году**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***I. Анализ проведения ГИА - 9 в 2022 году*** | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2022 году. | Август-сентябрь 2022 г. | Лопатина В.Л. |
| ***II. Меры по повышению качества преподавания предметов*** | | | |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. | Август - сентябрь 2022 г.,  в течение учебного года | Лопатина В.Л.  Косинова М.В. |
| 2.2. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся к ГИА-9 в 2022-2023 учебном году. | В течение года | Лопатина В.Л.  Силюк Е.В.  Киндсфатер Т.А. |
| 2.3. | Организация работы по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся к ГИА-9 в 2023 году. | в течение учебного года | Лопатина В.Л.  Силюк Е.В.  Киндсфатер Т.А. |
| 2.4. | Разработка Плана по подготовке к ГИА обучающихся «группы риска». | Сентябрь-октябрь 2022 г. | Лопатина В.Л. |
| 2.5. | Разработка Плана по подготовке к ГИА обучающихся, мотивированных на высокий результат. | Сентябрь-ноябрь 2022 г. | Лопатина В.Л. |
| 2.6. | Участие учителей-предметников школы в семинарах, программах повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА 2023. | В течение года | Жданова Е.А. |
| 2.7. | Участие в муниципальных контрольных и диагностических работах, репетиционных экзаменах, проводимых КО. | В течение года | Лопатина В.Л. |
| ***III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9*** | | | |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 в 2023 году:  – об утверждении Комплекса мер МБОУ «СШ № 6» по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 в 2023 году;  - о назначении школьного координатора ГИА по программам основного общего образования в 2023 году;  - о назначении ответственных лиц за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения и проведения ГИА 2023;  - об организации работы телефонов «горячей линии». | сентябрь – октябрь 2022 г.  сентябрь 2022г.  ноябрь 2022 г. | Шевоцукова М.Н.  Лопатина В.Л. |
| 3.2. | Изучение документов по нормативно-правовому и методическому сопровождению проведения ГИА-9 в 2023 году, разработанных на федеральном и региональном уровнях и размещение их на сайте школы. | по мере поступления | Шевоцукова М.Н.  Лопатина В.Л. |
| 3.3. | Приведение школьной базы нормативных документов в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных, региональных и муниципальных нормативных документов | Лопатина В.Л. |
| ***IV. Финансовое обеспечение ГИА-9*** | | | |
| 4 | Выделение средств из бюджета школы на оформление стендов к ГИА 2023. | по мере возможности | Шевоцукова М.Н. |
| ***V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11*** | | | |
| 5.1. | Участие педагогов, привлекаемых к проведению ГИА 2023 в онлайн-обучении на «Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА 11» | в соответствии с графиком ФГБУ «ФЦТ» | Жданова Е.А. |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах для руководителей ППЭ, технических специалистов, для членов предметных комиссий по вопросам проверки контрольных, диагностических работ и репетиционных экзаменов выпускников 9-х, 11-х классов. | в течение года | Лопатина В.Л.  Учителя-предметники |
| 5.3 | Проведение школьных обучающих семинаров для педагогических работников, задействованных в ГИА 2023. | в течение года | Лопатина В.Л. |
| ***VI. Организационное сопровождение ГИА-9*** | | | |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году из числа:  - выпускников школы текущего учебного года;  - лиц, не прошедших ГИА в 2022 году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; | октябрь 2022 г. – май 2023 г. | Лопатина В.Л.  Москаленко Н.С. |
| 6.2. | Организация и проведение итогового собеседования для 9-х классов в основной и дополнительный сроки. | февраль, март, май 2023 г. | Лопатина В.Л.  Киндсфатер Т.А.  Жданова Е.А. |
| 6.3. | Формирование школьной базы данных по проведению ГИА-9 по персональным данным лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА (руководителям ППЭ, членам ГЭК, организаторам ППЭ, техническим специалистам ППЭ, экспертам предметных комиссий, членам конфликтной комиссии). | с ноября 2022 г. | Шевоцукова М.Н.  Лопатина В.Л. |
| 6.4. | Участие выпускников МБОУ «СШ № 6» в тренировочных и апробационных мероприятиях ФГБУ «ФЦТ» по подготовке к проведению ГИА 2023. | в соответствии с планом-графиком ФГБУ «ФЦТ» | Лопатина В.Л.  Москаленко Н.С. |
| 6.5. | Организация участия в ГИА для выпускников 9-х классов в основной и дополнительный периоды. | май 2022 г. – июль 2022 г.  сентябрь 2022г. | Шевоцукова М.Н.  Лопатина В.Л. |
| ***VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-2023*** | | | |
| 7.1. | Участие в совещаниях с руководителями ОО, заместителями руководителей по УВР по вопросам организации и подготовки к ГИА-9 и ГИА 11 в 2023 году. | в течение года | Шевоцукова М.Н.  Лопатина В.Л. |
| 7.2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта школы, в том числе:  - объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ГИА (досрочный и основной этап);  - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);  - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период);  - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период);  - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период). | сентябрь 2022 г. - май 2023г | Шевоцукова М.Н.  Лопатина В.Л. |
| 7.3. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11. | В течение года | Лопатина В.Л. |
| 7.4. | Оформление информационных стендов в МБОУ «СШ № 6» по процедуре проведения ГИА-9 в 2023 году и регулярное размещение на них соответствующей информации. | октябрь 2022 – май 2023 г. | Лопатина В.Л. |
| 7.5. | Организация и проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 в 2023 году. | В течение года | Лопатина В.Л.  Москаленко Н.С. |
| 7.6. | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9:  - выпускников 9-х классов;  - родителей (законных представителей);  - учителей-предметников. | в течение учебного года | Бегдаш Е.А. |
| 7.7. | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА. | март 2023 г. | Бегдаш Е.А. |
| 7.8. | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации. | май 2023 г. | Лопатина В.Л. |
| ***VIII. Контроль организации ГИА-9*** | | | |
| 8.1. | Контроль за работой педагогического коллектива школы по подготовке к ГИА 2023. | В течение года | Шевоцукова М.Н. |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и участия выпускников 9-х классов в процедуре сдачи ГИА 2023 г. | В течение года | Шевоцукова М.Н.  Лопатина В.Л. |