

Приложение № 1

к приказу по МБОУ «СШ № 6»

от 21.09.2020 г. № 217

**«Дорожная карта» по организации и участию в ГИА по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования МБОУ «СШ № 6» в 2020-2021 учебном году**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***I. Анализ проведения ГИА - 11 в 2020 году*** |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2020 году. | август 2020 г. | Лопатина В.Л. |
| ***II. Меры по повышению качества преподавания предметов*** |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании.  | Август - сентябрь 2020 г.,в течение учебного года | Лопатина В.Л.Горбунова М.А. |
| 2.2. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году. | сентябрь 2020 г. | Лопатина В.Л.Силюк Е.В.Киндсфатер Т.А. |
| 2.3. | Организация работы по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. | в течение учебного года | Лопатина В.Л.Силюк Е.В.Киндсфатер Т.А. |
| 2.4. | Разработка Плана по подготовке к ГИА обучающихся «группы риска». | Сентябрь-октябрь 2020 г. | Лопатина В.Л. |
| 2.5. | Разработка Плана по подготовке к ГИА обучающихся, мотивированных на высокий результат. | Сентябрь-ноябрь 2020 г. | Лопатина В.Л. |
| 2.6 | Участие в мероприятиях «Программы повышения качества образования для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» (утв. Приказом №504 от 10.09.2019). | Сентябрь-декабрь 2020 г. | Шевоцукова М.Н.Лопатина В.Л. |
| ***III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году: – об утверждении комплекса мер МБОУ «СШ № 6» по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году;- о назначении школьного координатора ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году;- о назначении ответственных лиц за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения и проведения ГИА;- об организации работы телефонов «горячей линии». | сентябрь – октябрь 2020 г.сентябрь 2020г.октябрь 2020 г. | Шевоцукова М.Н.Лопатина В.Л. |
| 3.2. | Изучение документов по нормативно-правовому и методическому сопровождению проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, разработанных на федеральном и региональном уровнях. | по мере поступления | Шевоцукова М.Н.Лопатина В.Л.Шопина Е.А. |
| 3.3. | Приведение школьной базы нормативных документов в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных, региональных и муниципальных нормативных документов | Лопатина В.Л. |
| ***IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 4 | Выделение средств из бюджета школы на оформление стендов к ГИА 2021.  | По мере возможности | Шевоцукова М.Н. |
| ***V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 5.1. | Участие в обучающих семинарах для участников ГИА-9 (с последующим тестированием):- членов ГЭК;- организаторов ППЭ (по предметам информатика и иностранный язык). | декабрь 2020г- апрель 2021г. | Лопатина В.Л. |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах для членов предметных комиссий по вопросам проверки контрольных, диагностических работ и репетиционных экзаменов выпускников 9-х, 11-х классов. | февраль-апрель 2021 г. | Лопатина В.Л.Учителя-предметники |
| 5.3 | Проведение школьных обучающих семинаров для педагогических работников, задействованных в ГИА 2021. | В течение года | Лопатина В.Л. |
| ***VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году из числа:- выпускников ОО текущего учебного года;- лиц, не прошедших ГИА в 2020 году;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; | октябрь 2019 г. – февраль 2021 г. | Лопатина В.Л.Горбунова М.А.Мочалова М.В.Максимова Н.Е. |
| 6.2. | Организация и проведение итогового сочинения для 11-х классов и итогового собеседования для 9-х классов в основной и дополнительный сроки. | декабрь 2020 г., февраль, март, май 2021 г. | Лопатина В.Л.Киндсфатер Т.А.Жданова Е.А. |
| 6.3. | Формирование школьной базы данных по проведению ГИА-9 и ГИА-11 по персональным данным лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА (руководителям ППЭ, членам ГЭК, организаторам ППЭ, техническим специалистам ППЭ, экспертам предметных комиссий, членам конфликтной комиссии). | С ноября 2020 г. | Шевоцукова М.Н.Лопатина В.Л. |
| 6.4. | Участие выпускников МБОУ «СШ № 6» в муниципальных диагностических работах и репетиционных экзаменах по отдельным предметам, проведение анализа их результатов. | декабрь 2020 г.март 2021 г. | Лопатина В.Л.Горбунова М.А.Мочалова М.В.Максимова Н.Е. |
| 6.5. | Участие в совещаниях с руководителями ОО, заместителями руководителей по УВР по вопросам организации и подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году. | ежеквартально | Шевоцукова М.Н.Лопатина В.Л. |
| 6.6. | Организация участия в ГИА для выпускников 9-х и 11-х классов в основной и дополнительный периоды. | май 2021 г. – июль 2021 г.сентябрь 2021г. | Шевоцукова М.Н.Лопатина В.Л. |
| ***VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11*** |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта школы, в том числе:- объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ГИА (досрочный и основной этап);- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период);- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период);- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период). | сентябрь 2020 г. - май 2021г | Шевоцукова М.Н.Лопатина В.Л. |
| 7.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11. | В течение года | Лопатина В.Л. |
| 7.3. | Оформление информационных стендов в МБОУ «СШ № 6» по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году и регулярное размещение на них соответствующей информации. | октябрь 2020 – май 2021 г. | Лопатина В.Л. |
| 7.4. | Организация и проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году.  | В течение года  | Лопатина В.Л.Горбунова М.А.Мочалова М.В.Максимова Н.Е. |
| 7.5. | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11:- выпускников 9-х классов;- выпускников 11-го класса;- родителей (законных представителей);- учителей-предметников. | в течение учебного года | Бегдаш Е.А. |
| 7.6. | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА. | март 2021 г. | Бегдаш Е.А. |
| 7.7. | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации. | май 2021 г. | Лопатина В.Л. |
| ***VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11***  |
| 8.1. | Контроль за работой педагогического коллектива школы по подготовке к ГИА 2021. | В течение года | Шевоцукова М.Н. |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и участия выпускников 9-х и 11-х классов в процедуре сдачи ГИА 2021 г. | В течение года | Шевоцукова М.Н.Лопатина В.Л. |
|  |  |  |  |